Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1

ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna

373 05  T E M E L Í N

Evidenční číslo žadatele 45 27 46 49

V Praze dne 31.října 2000

Č. j. 14713/3.1/2000

Zn. sp:  00/3.1/183

.

R o z h o d n u t í

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2., písm b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23.10.2000 na základě žádosti ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín se sídlem 373 05 Temelín, (dále jen „žadatel“) ze dne 20.10.2000 značky čj.: 1000/784/2000 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění 1.bloku JE Temelín podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1, písm c), rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 9, odst.1, písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. žadateli

## povoluje

provedení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění 1.bloku JE Temelín.

Povolovanou činnost lze vykonávat pouze při dodržení následujících podmínek:

- Při nejbližším plánovaném odstavení bloku, nejpozději však do výkonové úrovně 55% bude odzkoušeno zapůsobení rychlého odstavení reaktoru z ND.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 12% N nom bude SÚJB předložen dokument s podrobnou  analýzou algoritmů řízení a ochran technologických komponent důležitých pro normální provoz (např. HCČ, TBN, kondenzátních čerpadel, TG apod.) z hlediska zásahů iniciovaných  v důsledku poruch (výpadků) komunikace PCS s ostatními systémy ASŘTP bloku, vedoucích k indikaci BAD kvality přenášených signálů, popisující a zdůvodňující případné úpravy ASŘTP v jejím důsledku provedené a ověření těchto úprav.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 12% N nom bude SÚJB předložen dokument s analýzou příčin zpožděného převzetí řízení komunikace mezi systémy PCS4 a UIS záložním subsystémem příslušné DHG. Předaný dokument bude obsahovat specifikaci příslušných nápravných opatření a potvrdí jejich provedení a odzkoušení.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň  12 % N nom  bude SÚJB předán návrh a harmonogram řešení problematiky vysokého šumu okamžitých hodnot rychlosti náběhu neutronového toku.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň  12 % N nom  bude SÚJB předána analýza příčin a návrh opatření pro odstranění šumu signálu ionizačních komor pultu FS (především IK č.4).

- Přechod na výkonovou úroveň 30% je podmíněn schválením programu E024, přičemž test č.5 test č.8 podle  programu E024 se povolují provést v příslušných výkonových hladinách v souladu s programem E001.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 30% N nom   bude SÚJB předloženo řešení zvýšení výkonu reaktoru na 0,97% při dosahování MSKS dle HOP č.23800 včetně nápravných opatření k zabránění opakování tohoto stavu.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 30% N nom   budou SÚJB předány výměnné listy nebo nové revize dokumentů TEM-I&C-LICEN-054 a TEM-I&C-LICEN-027, obsahující změny odsouhlasené SÚJB.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 30% N nom    bude SÚJB předána finální zpráva firmy Westinghouse, dokumentující úspěšné provedení všech požadovaných V&V aktivit pro diversní monitorovací systémy MDMS a EDMS.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň 30% N nom    bude SÚJB předán dodatek k finálním zprávám firmy Westinghouse  o V&V  systémů PRPS, DPS, PAMS, NPL a RCLS, který bude obsahovat soubor tzv. "Systém Evaluation Reports" a aktualizované tabulky konfigurace jednotlivých systémů.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň  30 % N nom  bude SÚJB předáno vyhodnocení účinnosti navrhovaných popř. realizovaných opatření k odstranění problému s řízením LKP.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň  55 % N nom  budou SÚJB předloženy   výsledky a vyhodnocení doplňkových měření „endpoint“ koncentrace kyseliny borité pro polohu všech RO mimo AZ.

- Na výkonové úrovni 75%, nejpozději do konce ES  bude proveden test vyhodnocení dynamiky bloku po rychlém odstavení reaktoru.

- Nejpozději k přechodu na výkonovou úroveň  100 % N nom  bude SÚJB předloženo vyhodnocení dosahování všech MSKS metodou snižováním koncentrace kyseliny borité z hlediska výpočetních předpokladů a dosažených hodnot.

- Přechod na jednotlivé vyšší výkonové hladiny definované v E001 bude možný po posouzení splnění podmínek tohoto rozhodnutí a po posouzení předběžného hodnocení testů předchozí výkonové hladiny. Odsouhlasení přechodu na další výkonovou hladinu bude vydáno zápisem v DOS.

- K dokumentaci předkládané k povolení zahájení zkušebního provozu bude SÚJB předložena následující dokumentace z oblasti ASŘTP:

- Úplný soubor finálních Equipment Qualification Report

- Zprávy V&V SW pro subsystémy PRPS,DPS a RCLS nevýznamné z hlediska JB a zprávy firmy Westinghouse o V&V SW Automatic Tester subsystémů vyjmenovaných systémů

- Dokončení projektu IV&V, zejména souhrnná zpráva "IA Final Safety Case" a všechny zbývající konečné zprávy z jednotlivých úloh IV&V.

- Operativní personál bude prokazatelně seznamován s aktuálním stavem zařízení a provozních předpisů 1.bloku.

- Zařízení 1. bloku budou provozována v souladu s Limitami a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení - 1TL001 Limity a podmínky, schváleného rozhodnutím SÚJB č.j. 10139/3.1/2000 ze dne 4.7.2000 a schválenými programy  ES.

Odůvodnění

Toto povolení se vydává na základě správního řízení zahájeného dne 20.října 2000 žádostí žadatele značky č.j.1000/784/2000 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1., písm c) a v souladu s vyhláškou SÚJB  č.106/1998 Sb., § 2, odst. 4., písm. b.2). V souladu s § 13 zákona č.18/1997 Sb. a jeho přílohy C, písmeno b), odst. II., písm.c), jeho přílohy H, I, J, v souladu s vyhláškou SÚJB č.106/1998 § 11 byla žádost doložena požadovanými dokumenty nebo se na tyto odkazovala  s ohledem na § 34, odst.6 zákona č.71/1967 Sb., správní řád nebo byla již součástí dokumentace požadované k etapě aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění.

SÚJB zahájil hodnocení a posuzování  předané požadované dokumentace a zároveň prováděl  kontrolní činnost stavu připravenosti bloku k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění a prováděl kontrolní činnost realizace  a hodnocení plnění schválených programů fyzikálního spouštění 1.bloku JE Temelín.

Hodnotící a kontrolní činností byly zjištěny nedostatky v předané dokumentaci a správní řízení ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení - energetického spouštění 1.bloku JE Temelín bylo dne 23.10.2000 přerušeno rozhodnutím SÚJB č.j. 14525/3.1/2000.

Dne 29.10.2000 pokračovalo správní řízení předáním rozhodnutím SÚJB č.j. 14525/3.1/2000 požadované dokumentace dne 29.10.2000.

Před vydáním tohoto rozhodnutí SÚJB schválil rozhodnutími následující programy, požadované rozhodnutím SÚJB čj.4434/3.1/2000,  zákonem č.18/1997 Sb. a prováděcími vyhláškami k zákonu č.18/1997 Sb.:

- Rozhodnutí čj.14685/3.1/2000 - Etapový program energetického spouštění 1.bloku   (ev.č.1E001,revize 1)

- Rozhodnutí čj.14714/3.1/2000 - program ev.č.1E 006, revize 1

- Rozhodnutí čj.14688/3.1/2000 - program ev.č.1E 011, revize 1

- Rozhodnutí čj.14697/3.1/2000 - program ev.č.1E 012, revize 1

- Rozhodnutí čj.14698/3.1/2000 - program ev.č.1E 014, revize 1

- Rozhodnutí čj.14699/3.1/2000 - program ev.č.1E 016, revize 1

- Rozhodnutí čj.14710/3.1/2000 - program ev.č.1E 020, revize 1

- Rozhodnutí čj.14711/3.1/2000 - program ev.č.1E 032, revize 1

- Rozhodnutí čj.14712/3.1/2000 - program ev.č.1E 047 a, b, c, d, e, f, revize 1

Ostatní požadované a schvalované dokumenty k této etapě zákonem č.18/97 Sb. a prováděcími předpisy jsou uvedeny v rozhodnutí SÚJB čj.10124/3.1/2000 k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění.

Na základě kladných výsledků kontroly realizace a výsledků etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění ukončené dne 31.10. 2000 protokolem č.100/2000 - ETE a dále na základě kladného posouzení předané dokumentace požadované zákonem č.18/1997 Sb.,  pozitivních výsledků kontrolní činnosti, vydáním výše uvedených rozhodnutí a splnění všech požadavků a podmínek SÚJB, uvedených v protokolech a rozhodnutích podmiňujících zahájení aktivního vyzkoušení - energetického spouštění, splněním požadavků SÚJB předaných v průběhu správního řízení k vydání povolení prostřednictvím deníku operativního styku a splněním požadavků SÚJB předaných při ústních jednáních, se SÚJB rozhodl vydat toto povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - energetickému spouštění 1.bloku JE Temelín s výše uvedenými podmínkami.

Platnost rozhodnutí

Toto povolení  platí do 31.12.2001

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozklad k předsedovi Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Ing. Karel   B ő h m

- náměstek předsedkyně