Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1

Praha dne: 24.6.2002

Č. j.: 10604/3.1/ 2002

Číslo spisu: 02/3.1/32

Vyřizuje útvar: Odbor kontroly jaderných zařízení

.

R o z h o d n u t í

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2., písm b) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17.6.2002 na základě žádosti ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín se sídlem 373 05 Temelín, (dále jen „žadatel“) ze dne 14.6.2002 pod čj.:1000/155/2002 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – energetického spouštění 2.bloku JE Temelín podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1, písm c), rozhodl takto:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 9, odst.1, písm. c) zákona č. 18/1997 Sb. žadateli

## povoluje

provedení etapy aktivního vyzkoušení – energetické spouštění 2.bloku JE Temelín.

Povolovanou činnost lze vykonávat pouze při dodržení následujících podmínek:

- Zařízení 2. bloku budou provozována v souladu s Limitami a podmínkami bezpečného provozu jaderného zařízení - 2TL001 Limity a podmínky, schváleného rozhodnutím SÚJB č.j. 3784/3.1/2002 ze dne 4.3.2002, včetně následně schválených změn a schválenými programy  pro energetické spouštění.

- Přechod na jednotlivé vyšší výkonové hladiny definované v programu 2E001 bude možný po posouzení předběžného hodnocení testů předchozí výkonové hladiny. Odsouhlasení přechodu na další výkonovou hladinu bude vydáno zápisem v DOS.

- Přechod na výkonovou úroveň 55%Nnom je podmíněn schválením nových revizí programů 2E024, 2E025, 2E026.

- Při nejbližším plánovaném odstavení bloku , nejpozději však do výkonové úrovně 55%  Nnom  bude odzkoušeno zapůsobení rychlého odstavení reaktoru z ND.

- Na výkonové úrovni 75% Nnom, nejpozději do konce ES bude proveden test vyhodnocení dynamiky bloku po rychlém odstavení reaktoru.

- Součástí dokumentace předkládané k žádosti o povolení etapy aktivního vyzkoušení- zkušební provoz bude dokument, který zhodnotí realizované změny na vybraném zařízení do ukončení energetického spouštění.

- Operativní personál bude prokazatelně seznamován s aktuálním stavem zařízení a provozních předpisů 2.bloku.

Odůvodnění

Toto povolení se vydává na základě správního řízení zahájeného dne 17.6.2002 na žádost žadatele ze dne 14.6.2002 pod čj.:1000/155/2002 ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – energetické spouštění 2.bloku JE Temelín podle zákona č.18/1997 Sb., § 9, odst.1., písm c) a v souladu s vyhláškou SÚJB  č.106/1998 Sb., § 2, odst. 4., písm. b.2). V souladu s § 13 zákona č.18/1997 Sb. a jeho přílohy C, písmeno b), odst. II., písm.c) a v souladu s vyhláškou SÚJB č.106/1998 § 13 byla žádost doložena požadovanými dokumenty nebo se na tyto odkazovala  s ohledem na § 34, odst.6 zákona č.71/1967 Sb., správní řád nebo byla již součástí dokumentace požadované k etapě aktivního vyzkoušení - fyzikální spouštění.

SÚJB zahájil hodnocení a posuzování  předané požadované dokumentace a zároveň prováděl  kontrolní činnost stavu připravenosti bloku k zahájení etapy aktivního vyzkoušení – energetické spouštění.

Hodnotící a kontrolní činností byly zjištěny nedostatky v předané dokumentaci a správní řízení ve věci povolení zahájení etapy aktivního vyzkoušení – energetické spouštění 2.bloku JE Temelín bylo dne 17.6.2002 přerušeno rozhodnutím SÚJB čj.:10108/3.1/32.

Dne 21.6.2002 pokračovalo správní řízení předáním dokladů a odstraněním věcných nedostatků, které byly důvodem k přerušení řízení rozhodnutím SÚJB č.j. 10108/3.1/32 podáním žadatele čj.:1000/159/2002 ze dne 21.6.2002.

Před vydáním tohoto rozhodnutí SÚJB schválil dne 20.6.2002 rozhodnutím čj.: 10592/3.1/2002 etapový  program energetického spouštění  2E001, revize 0, vyžadovaný   zákonem č.18/1997 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami k etapě aktivního vyzkoušení – energetické spouštění.

Ostatní požadované a schvalované dokumenty k této etapě zákonem č.18/97 Sb. a prováděcími předpisy jsou uvedeny v rozhodnutí SÚJB čj.3800/3.1/2002 k zahájení etapy aktivního vyzkoušení - fyzikálnímu spouštění.

Na základě kladných výsledků kontroly realizace a výsledků etapy aktivního vyzkoušení – fyzikálního spouštění ukončené dne 24.6.2002 protokolem č.56/2002-ETE a dále na základě kladného posouzení předané dokumentace požadované zákonem č.18/1997 Sb.,  pozitivních výsledků kontrolní činnosti, vydáním výše uvedených rozhodnutí a splněním všech požadavků a podmínek SÚJB, uvedených v protokolech a rozhodnutích podmiňujících zahájení aktivního vyzkoušení – energetické spouštění a splněním požadavků SÚJB předaných v průběhu správního řízení k vydání povolení prostřednictvím deníku operativního styku, se SÚJB rozhodl vydat toto povolení k zahájení etapy aktivního vyzkoušení – energetického spouštění 2.bloku JE Temelín s výše uvedenými podmínkami.

Platnost rozhodnutí

Toto povolení  platí do 30.6.2003.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Ing. Karel   B ő h m

- náměstek předsedkyně

ČEZ,a.s.

Jaderná elektrárna Temelín

373 05 T e m e l í n